## Geral
Estimativa de Esforço de Projeto baseado em Pontos de Caso de Uso (vs 1.1)

Projeto:		Sabores em Pedaços
Responsável:		Gabriel Maia Alves Araújo
Data:		20/12/2024		Vs. do Documento:		1.0
		< Obs.: As instruções para uso da planilha encontram-se logo a baixo>

Resultado da Estimativa					Esforço por fases			Horas	%
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho)			63.1902		Fase de Prospecção			8.85	4.7%
Homens/hora por RFS			3.0		Fase de Análise			31.17	16.4%
					Fase de Projeto			7.79	4.11%
					Fase de Planejamento			12.64	6.67%
					Fase de Desenvolvimento			105.32	55.56%
					Processo de Monitoramento e Controle			4.21	2.22%
					Fase de Fechamento			12.85	6.78%
Instruções para realizar a estimativa do Projeto:					Processo Controle de mudanças			6.74	3.56%
					Total de horas do Projeto			189.6	100.0%
1) Preencha a Planilha Atores indicando os atores(usuários do sistema) e a sua complexidade.
2) Preencha a Planilha RFS ou RFC indicando os Requisitos e quantidade de transações.
3) Preencha a Planilha Fatores, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
4) Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se na Planilha Geral.

Obs.:
Existem informações ocultas na células que possuem marcação(pontos coloridos). Posicione o mouse sobre a celula para visualizar a informação.

## Atores
Atores do Projeto

Complexidade do Ator	Peso	Qt. de Atores
Simples	1	0
Médio	2	0
Complexo	3	2
	Peso Total Atores =	6

Atores	Complexidade
Administrador	Complexo
Cliente	Complexo

Total	6

## RFS ou RFC
	Casos de Uso do Projeto

	Complexidade do RF	Peso	Qt. de UC
	Simples	3	17
	Médio	4	0
	Complexo	5	0
		Peso Total UC	51

ID	Nome do RFC ou RFS	Nro Entidades	Complexidade	Discriminar Transações(opcional)
[RFS01]	[RFS01] Cadastrar Cliente	1	Simples	Cliente					1
[RFS02]	[RFS02] Excluir Cliente	2	Simples	Cliente, Administrador					2
[RFS03]	[RFS03] Consultar Cliente	1	Simples	Administrador					3
[RFS04]	[RFS04] Editar Cliente	1	Simples	Cliente					4
[RFS05]	[RFS05] Adicionar Produto	1	Simples	Administrador					5
[RFS06]	[RFS06] Excluir Produto	1	Simples	Administrador					6
[RFS07]	[RFS07] Consultar Produto	1	Simples	Administrador					7
[RFS08]	[RFS08] Editar Produto	1	Simples	Administrador					8
[RFS09]	[RFS09] Cadastrar Pedido	1	Simples	Cliente					9
[RFS10]	[RFS10] Excluir Pedido	2	Simples	Cliente, Administrador					10
[RFS11]	[RFS11] Consultar Pedido	1	Simples	Administrador					11
[RFS12]	[RFS12] Editar Pedido	1	Simples	Cliente					12
[RFS13]	[RFS13] Cadastrar Histórico de Compra	1	Simples	Administrador					13
[RFS14]	[RFS14] Excluir Histórico de Compra	2	Simples	Cliente, Administrador					14
[RFS15]	[RFS15] Consultar Histórico de Compra	2	Simples	Cliente, Administrador					15
[RFS16]	[RFS16] Gerar Relatório 1	1	Simples	Administrador					16
[RFS17]	[RFS17] Gerar Relatório 2	1	Simples	Administrador					17
						18
						19
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
Total	17					29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40
						41
						42
						43
						44
						45
						46
						47
						48
						49
						50
						51
						52
						53
						54
						55
						56
						57
						58
						59
						60
						61
						62
						63
						64
						65
						66
						67
						68
						69
						70
						71
						72
						73
						74
						75
						76
						77
						78
						79
						80
						81
						82
						83
						84
						85
						86
						87
						88
						89
						90
						91
						92
						93
						94
						95
						96
						97
						98
						99
						100
						101
						102
						103
						104
						105
						106
						107
						108
						109
						110
						111
						112
						113
						114
						115
						116
						117
						118
						119
						120
						121
						122
						123
						124
						125
						126
						127
						128
						129
						130
						131
						132
						133
						134
						135
						136
						137
						138
						139
						140
						141
						142
						143
						144
						145
						146
						147
						148
						149
						150
						151
						152
						153
						154
						155
						156
						157
						158
						159
						160
						161
						162
						163
						164
						165
						166
						167
						168
						169
						170
						171
						172
						173
						174
						175
						176
						177
						178
						179
						180
						181
						182
						183
						184
						185
						186
						187
						188
						189
						190
						191
						192
						193
						194
						195
						196
						197
						198
						199
						200
						201
						202
						203
						204
						205
						206
						207
						208
						209
						210
						211
						212
						213
						214
						215
						216
						217
						218
						219
						220
						221
						222
						223
						224
						225
						226
						227
						228
						229
						230
						231
						232
						233
						234
						235
						236
						237
						238
						239
						240
						241
						242
						243
						244
						245
						246
						247
						248
						249
						250
						251
						252
						253
						254
						255
						256
						257
						258
						259
						260
						261
						262
						263
						264
						265
						266
						267
						268
						269
						270
						271
						272
						273
						274
						275
						276
						277
						278
						279
						280
						281
						282
						283
						284
						285
						286
						287
						288
						289
						290
						291
						292
						293
						294
						295
						296
						297
						298
						299
						300
						301
						302
						303
						304
						305
						306
						307
						308
						309
						310
						311
						312
						313
						314
						315
						316
						317
						318
						319
						320
						321
						322
						323
						324
						325
						326
						327
						328
						329
						330
						331
						332
						333
						334
						335
						336
						337
						338
						339
						340
						341
						342
						343
						344
						345
						346
						347
						348
						349
						350
						351
						352
						353
						354
						355
						356
						357
						358
						359
						360
						361
						362
						363
						364
						365
						366
						367
						368
						369
						370
						371
						372
						373
						374
						375
						376
						377
						378
						379
						380
						381
						382
						383
						384
						385
						386
						387
						388
						389
						390
						391
						392
						393
						394
						395
						396
						397
						398
						399
						400
						401
						402
						403
						404
						405
						406
						407
						408
						409
						410
						411
						412
						413
						414
						415
						416
						417
						418
						419
						420
						421
						422
						423
						424
						425
						426
						427
						428
						429
						430
						431
						432
						433
						434
						435
						436
						437
						438
						439
						440
						441
						442
						443
						444
						445
						446
						447
						448
						449
						450
						451
						452
						453
						454
						455
						456
						457
						458
						459
						460
						461
						462
						463
						464
						465
						466
						467
						468
						469
						470
						471
						472
						473
						474
						475
						476
						477
						478
						479
						480
						481
						482
						483
						484
						485
						486
						487
						488
						489
						490
						491
						492
						493
						494
						495
						496
						497
						498
						499
						500
						501
						502
						503
						504
						505
						506
						507
						508
						509
						510
						511
						512
						513
						514
						515
						516
						517
						518
						519
						520
						521
						522
						523
						524
						525
						526
						527
						528
						529
						530
						531
						532
						533
						534
						535
						536
						537
						538
						539
						540
						541
						542
						543
						544
						545
						546
						547
						548
						549
						550
						551
						552
						553
						554
						555
						556
						557
						558
						559
						560
						561
						562
						563
						564
						565
						566
						567
						568
						569
						570
						571
						572
						573
						574
						575
						576
						577
						578
						579
						580
						581
						582
						583
						584
						585
						586
						587
						588
						589
						590
						591
						592
						593
						594
						595
						596
						597
						598
						599
						600
						601
						602
						603
						604
						605
						606
						607
						608
						609
						610
						611
						612
						613
						614
						615
						616
						617
						618
						619
						620
						621
						622
						623
						624
						625
						626
						627
						628
						629
						630
						631
						632
						633
						634
						635
						636
						637
						638
						639
						640
						641
						642
						643
						644
						645
						646
						647
						648
						649
						650
						651
						652
						653
						654
						655
						656
						657
						658
						659
						660
						661
						662
						663
						664
						665
						666
						667
						668
						669
						670
						671
						672
						673
						674
						675
						676
						677
						678
						679
						680
						681
						682
						683
						684
						685
						686
						687
						688
						689
						690
						691
						692
						693
						694
						695
						696
						697
						698
						699
						700
						701
						702
						703
						704
						705
						706
						707
						708
						709
						710
						711
						712
						713
						714
						715
						716
						717
						718
						719
						720
						721
						722
						723
						724
						725
						726
						727
						728
						729
						730
						731
						732
						733
						734
						735
						736
						737
						738
						739
						740
						741
						742
						743
						744
						745
						746
						747
						748
						749
						750
						751
						752
						753
						754
						755
						756
						757
						758
						759
						760
						761
						762
						763
						764
						765
						766
						767
						768
						769
						770
						771
						772
						773
						774
						775
						776
						777
						778
						779
						780
						781
						782
						783
						784
						785
						786
						787
						788
						789
						790
						791
						792
						793
						794
						795
						796
						797
						798
						799
						800
						801
						802
						803
						804
						805
						806
						807
						808
						809
						810
						811
						812
						813
						814
						815
						816
						817
						818
						819
						820
						821
						822
						823
						824
						825
						826
						827
						828
						829
						830
						831
						832
						833
						834
						835
						836
						837
						838
						839
						840
						841
						842
						843
						844
						845
						846
						847
						848
						849
						850
						851
						852
						853
						854
						855
						856
						857
						858
						859
						860
						861
						862
						863
						864
						865
						866
						867
						868
						869
						870
						871
						872
						873
						874
						875
						876
						877
						878
						879
						880
						881
						882
						883
						884
						885
						886
						887
						888
						889
						890
						891
						892
						893
						894
						895
						896
						897
						898
						899
						900
						901
						902
						903
						904
						905
						906
						907
						908
						909
						910
						911
						912
						913
						914
						915
						916
						917
						918
						919
						920
						921
						922
						923
						924
						925
						926
						927
						928
						929
						930
						931
						932
						933
						934
						935
						936
						937
						938
						939
						940
						941
						942
						943
						944
						945
						946
						947
						948
						949
						950
						951
						952
						953
						954
						955
						956
						957
						958
						959
						960
						961
						962
						963
						964
						965
						966
						967
						968
						969
						970
						971
						972
						973
						974
						975
						976
						977
						978
						979
						980
						981
						982
						983
						984
						985
						986
						987
						988
						989
						990
						991
						992
						993
						994
						995
						996
						997
						998
						999

## Fatores
Fatores de Complexidade

Influência Tecnológica
ID	Descrição	Peso	Influência
T01	Sistemas Distribuídos	2	0
T02	Tempo de resposta	1	5
T03	Grau de escolaridade do usuário final	1	1
T04	Processamento interno complexo	1	1
T05	Reusabilidade do código em outras aplicações	1	0
T06	Facilidade de instalação	0.5	0
T07	Usabilidade (facilidade operacional)	0.5	4
T08	Portabilidade	2	4
T09	Facilidade de manutenção	1	5
T10	Concorrência	1	5
T11	Características especiais de segurança	1	5
T12	Acesso direto para terceiros	1	0
T13	Facilidades especiais de treinamento	1	0
Fator de Complexidade Técnica			0.92

Influência Ambiental
ID	Descrição			Peso	Influência
F01	Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software			1.5	1
F02	Experiência na Aplicação			0.5	0
F03	Experiência em Programação Orientada a Objetos			1	2
F04	Capacidade do Líder de Projeto			0.5	0
F05	Motivação			1	3
F06	Requisitos estáveis			2	4
F07	Trabalhadores com dedicação parcial			-1	5
F08	Dificuldade da Linguagem de Programação			-1	3
Fator de Complexidade Ambiental					1.205

## dadoshistoricos
Base histórica de Projetos

Projetos	Tamanho	Horas Reais	Prospecção	Análise e Projeto	Planejamento	Desenvolvimento	Fechamento	Mon.Controle	Cont. Mud.	Produtividade
Projeto 01	190	589	25	80	25	400	10	25	24	3.1
Projeto 02	130	326	20	120	30	100	10	30	16	2.5
Projeto 03	140	399	17	90	32	200	12	32	16	2.9
Projeto 04	125	486	22	80	33	300	8	35	8	3.9

Total de horas por fase		1800	84	370	120	1000	40	122	64
					Produtividade média		8.0
% de esforço por fases			4.7%	20.6%	6.7%	55.6%	2.2%	6.8%	3.6%	100.0%